TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KH-CN CẤP TRƯỜNG (Dành cho người học) TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG AI TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TƯ VẤN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Chủ nhiệm đề tài: Phạm Minh Hiền. Giảng viên hướng dẫn: Ths.Trần Xuân Hòa. Mã số: ĐTNH…./2026. Hà Nội, năm 2026

THUYẾT MINH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

NĂM 2026

1. TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng ai trong phân tích dữ liệu tư vấn tuyển dụng lao động

Mã số: ĐTNH…../2026

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 06 tháng Từ tháng 5 năm 2026 đến tháng 11 năm 2026

3. NHÓM NGHIÊN CỨU: 3.1. Chủ nhiệm đề tài: Họ và tên: Phạm Minh Hiền; Điện thoại: 0332 900 754. Lớp: D18HTTMDT; MSV: 23810340243. Email: hienpkam1010@gmail.com. 3.2. Thông tin người hướng dẫn: Họ và tên: ThS. Trần Xuân Hoà; Điện thoại: 0979 241 202. Đơn vị: Khoa CNTT; Chức vụ: Giảng viên. Email: hoatx@epu.edu.vn. 3.3. Thành viên tham gia: TT; Họ và tên; MSV; Lớp; Khoa. 1; Phạm Minh Hiền; 23810340243; D18HTTMDT; CNTT. 2; Ninh Tuấn Hiệp; 23810340454; D18HTTMDT; CNTT. 3; Nguyễn Văn Toàn; 23810340273; D18HTTMDT; CNTT. 4; Nguyễn Công Minh; 23810340243; D18HTTMDT; CNTT. 5; Lại Quang Minh; 23810340339; D18HTTMDT; CNTT. 6; Đào Hoàng Phúc; 23810340418; D18HTTMDT; CNTT. 7; Phan Thị Thảo Vi; 23810340287; D18HTTMDT; CNTT.

4. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG, NGOÀI NƯỚC 4.1. Lĩnh vực nghiên cứu: Đề tài thuộc các lĩnh vực nghiên cứu chính sau: - Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) - Khai phá dữ liệu văn bản và phân tích hội thoại - Hệ hỗ trợ ra quyết định - Công nghệ phần mềm và xây dựng ứng dụng thử nghiệm 4.2. Tính cấp thiết của đề tài: - Ý tưởng của đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu khả năng ứng dụng một số mô hình AI vào phân tích dữ liệu hội thoại tư vấn tuyển dụng lao động nhằm hỗ trợ đánh giá chất lượng tương tác, hỗ trợ ra quyết định và tự động hóa một số tác vụ cơ bản trong quá trình tư vấn. Về bản chất, đây là bài toán tổng hợp gồm nhiều bài toán con liên quan chặt chẽ với nhau. Cụ thể, đề tài được chia thành ba nhóm chính: - Nhóm thứ nhất là phân tích phía người lao động, Nhận diện cảm xúc, thái độ, nhu cầu, ý định và trích xuất các thông tin quan trọng như mức lương, địa điểm làm việc, loại công việc, điều kiện làm việc, lý do do dự hoặc từ chối. - Nhóm thứ hai là đánh giá phía nhân viên tư vấn, gồm đánh giá chất lượng tư vấn của nhân viên tuyển dụng, gồm thái độ tư vấn, mức độ đầy đủ, độ chính xác thông tin và khả năng xử lý thắc mắc của người lao động. - Nhóm thứ ba là matching và hỗ trợ ra quyết định sau cuộc gọi. Dựa trên kết quả phân tích để gợi ý chiến dịch phù hợp hơn, đề xuất hành động tiếp theo như gọi lại, nhắc lịch, chuyển chiến dịch hoặc kiểm tra lại cuộc gọi. - Tính mới của đề tài: Đề tài tiếp cận bài toán theo hướng tích hợp nhiều bài toán con trong cùng một quy trình phân tích dữ liệu hội thoại tuyển dụng, thay vì chỉ nghiên cứu riêng lẻ từng bài toán như các hướng tiếp cận truyền thống. Kết hợp nghiên cứu các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tiếng Việt như PhoBERT, ViDeBERTa, các mô hình phân loại ý định và mô hình trích xuất thực thể với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) để so sánh và lựa chọn hướng áp dụng phù hợp. Gắn nghiên cứu mô hình với mục tiêu xây dựng ứng dụng thử nghiệm, qua đó giúp kết nối giữa các khía cạnh: thuật toán, quy trình xử lý dữ liệu và triển khai hệ thống trong thực tế. - Tính thời sự: Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng sử dụng dữ liệu hội thoại để quản trị và tối ưu hóa hoạt động tuyển dụng, nhu cầu tự động hóa khâu tổng hợp thông tin, đánh giá chất lượng tư vấn và gợi ý phương án xử lý là rất lớn. Đồng thời, sự phát triển nhanh của các mô hình AI cho tiếng Việt và các mô hình ngôn ngữ lớn tạo điều kiện thuận lợi để thử nghiệm các hướng tiếp cận mới trong một bài toán có giá trị thực tiễn cao như tư vấn tuyển dụng lao động. - Ý nghĩa khoa học: Đề tài góp phần hệ thống hóa các bài toán AI trong miền dữ liệu hội thoại tuyển dụng; đồng thời làm rõ quy trình xử lý dữ liệu, cách tổ chức dữ liệu thử nghiệm, cách lựa chọn mô hình và tiêu chí đánh giá phù hợp. Kết quả nghiên cứu cũng tạo cơ sở để so sánh giữa các hướng tiếp cận truyền thống và các hướng tiếp cận hiện đại dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn. - Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả của đề tài có thể hỗ trợ các đơn vị tuyển dụng: - Rút ngắn thời gian đọc, nghe và tổng hợp thông tin từ hội thoại tư vấn. - Hỗ trợ đánh giá chất lượng tương tác giữa người lao động và nhân viên tư vấn theo các tiêu chí rõ ràng. - Hỗ trợ gợi ý chiến dịch tuyển dụng phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của người lao động. - Tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng sang các chức năng tự động hóa như tóm tắt hội thoại, sinh báo cáo nhanh hoặc cảnh báo trường hợp tư vấn rủi ro. 4.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước: - Trong nước: Tại Việt Nam, các nghiên cứu liên quan chủ yếu tập trung vào xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, bao gồm các bài toán như phân loại văn bản, phân tích cảm xúc, nhận diện thực thể, chatbot và gần đây là ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn. Một số mô hình như PhoBERT, ViDeBERTa và các thư viện NLP tiếng Việt đã tạo nền tảng tốt cho việc xử lý dữ liệu tiếng Việt. Tuy nhiên, các nghiên cứu chuyên biệt cho dữ liệu hội thoại tư vấn tuyển dụng lao động, đặc biệt theo hướng tích hợp đồng thời phân tích khách hàng, đánh giá nhân viên tư vấn và matching nhu cầu với chiến dịch, còn chưa nhiều. - Ngoài nước: Trên thế giới, nhiều nghiên cứu đã phát triển các hệ thống phân tích hội thoại trong tổng đài chăm sóc khách hàng, bán hàng, tuyển dụng và hỗ trợ dịch vụ. Các hướng phổ biến gồm phân tích cảm xúc, phân loại ý định, trích xuất thông tin, đánh giá chất lượng tương tác, matching ngữ nghĩa và ứng dụng LLM trong tóm tắt, chấm điểm hoặc sinh khuyến nghị. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống được phát triển cho tiếng Anh hoặc cho ngữ cảnh dịch vụ khách hàng nói chung. Vì vậy, vẫn còn khoảng trống nghiên cứu khi áp dụng vào dữ liệu hội thoại tiếng Việt trong lĩnh vực tư vấn tuyển dụng lao động với yêu cầu vừa nghiên cứu mô hình, vừa xây dựng ứng dụng thử nghiệm ở mức khả thi đối với sinh viên.

5. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: - Mục tiêu chính: Nghiên cứu ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu tư vấn tuyển dụng lao động. - Mục tiêu cụ thể: Khảo sát quy trình tư vấn tuyển dụng lao động và xác định rõ các bài toán con cần giải quyết trong phạm vi đề tài. Nghiên cứu một số mô hình AI phù hợp cho từng nhóm bài toán, gồm phân tích cảm xúc hoặc thái độ, nhận diện ý định, trích xuất thông tin, đánh giá chất lượng tư vấn và matching nhu cầu với chiến dịch tuyển dụng. Nghiên cứu quy trình xử lý dữ liệu hội thoại, gồm thu thập, ẩn danh, làm sạch, chuẩn hóa, tiền xử lý tiếng Việt và tổ chức dữ liệu phục vụ thử nghiệm. Xây dựng và so sánh thử nghiệm một số hướng tiếp cận tiêu biểu như PhoBERT, ViDeBERTa, mô hình phân loại, mô hình trích xuất thực thể, mô hình embedding ngữ nghĩa và mô hình ngôn ngữ lớn. Thiết kế và xây dựng ứng dụng thử nghiệm tích hợp các mô-đun chính như tiếp nhận dữ liệu hội thoại, phân tích hội thoại, đánh giá tư vấn, gợi ý chiến dịch phù hợp và hiển thị kết quả hỗ trợ ra quyết định. Đánh giá kết quả thử nghiệm của hệ thống trên tập dữ liệu nghiên cứu ở mức phù hợp với phạm vi đề tài sinh viên; từ đó rút ra nhận xét, ưu điểm, hạn chế và hướng phát triển tiếp theo.

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Cách tiếp cận đề tài: Đề tài được thực hiện theo hướng nghiên cứu ứng dụng. Nhóm nghiên cứu không đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống thương mại hoàn chỉnh, mà tập trung nghiên cứu, lựa chọn và thử nghiệm một số mô hình AI tiêu biểu để giải quyết các bài toán chính trong dữ liệu hội thoại tư vấn tuyển dụng lao động. Cách tiếp cận được tổ chức theo chuỗi: khảo sát bài toán và dữ liệu, xây dựng quy trình tiền xử lý, lựa chọn mô hình phù hợp cho từng nhóm tác vụ, xây dựng ứng dụng thử nghiệm và đánh giá kết quả. - Các phương pháp nghiên cứu chi tiết: Phương pháp khảo sát và phân tích yêu cầu: tìm hiểu quy trình tư vấn tuyển dụng, xác định các loại dữ liệu đầu vào như hội thoại, thông tin chiến dịch, thông tin khách hàng và xác định các tiêu chí đánh giá đầu ra của hệ thống. Phương pháp thu thập và chuẩn hóa dữ liệu: thu thập dữ liệu hội thoại ở dạng văn bản hoặc dữ liệu ghi âm đã được chuyển đổi sang văn bản; thực hiện ẩn danh dữ liệu cá nhân; làm sạch, chuẩn hóa cách viết, chuẩn hóa số liệu và tổ chức dữ liệu thử nghiệm. Phương pháp tiền xử lý tiếng Việt: áp dụng các kỹ thuật như tách từ, chuẩn hóa từ viết tắt, chuẩn hóa số tiền, địa chỉ, emoji và các biểu thức hội thoại không chuẩn để làm đầu vào cho mô hình. Phương pháp thực nghiệm mô hình: lựa chọn và thử nghiệm một số mô hình AI phù hợp cho từng bài toán, chẳng hạn PhoBERT hoặc ViDeBERTa cho phân tích cảm xúc và phân loại ý định; mô hình NER hoặc structured output cho trích xuất thông tin; mô hình embedding ngữ nghĩa cho matching; mô hình ngôn ngữ lớn để tóm tắt, đánh giá hội thoại hoặc hỗ trợ matching ở mức thử nghiệm. Phương pháp so sánh và đánh giá: sử dụng các chỉ số phù hợp như Accuracy, Precision, Recall, F1-score đối với các bài toán phân loại và trích xuất; đồng thời kết hợp đối chiếu với đánh giá thủ công hoặc nhận xét của người dùng thử nghiệm để xem mức độ hữu ích của hệ thống. Phương pháp phân tích, thiết kế và xây dựng ứng dụng thử nghiệm: thiết kế quy trình xử lý dữ liệu và kiến trúc hệ thống ở mức phù hợp; xây dựng các mô-đun chính để kiểm chứng khả năng tích hợp kết quả nghiên cứu mô hình vào ứng dụng. - Công nghệ và công cụ nghiên cứu dự kiến sử dụng: - Ngôn ngữ và xử lý dữ liệu: Sử dụng Python làm ngôn ngữ chính; kết hợp SQL, Pandas hoặc Polars để xử lý, làm sạch, chuẩn hóa và tổ chức dữ liệu hội thoại tuyển dụng. - Xử lý audio sau cuộc gọi: Dự kiến khảo sát một số công cụ Speech-to-Text như Whisper, faster-whisper, Google Speech-to-Text hoặc các dịch vụ nhận dạng giọng nói tiếng Việt để chuyển ghi âm cuộc gọi sau khi kết thúc thành văn bản phục vụ phân tích. - Xử lý tiếng Việt: Dự kiến sử dụng các công cụ như Underthesea, VnCoreNLP, Regex và các quy tắc chuẩn hóa tự xây dựng để xử lý transcript, chuẩn hóa từ viết tắt, tách từ, nhận diện thực thể và trích xuất thông tin quan trọng trong hội thoại. - Phân tích cảm xúc, trạng thái và chất lượng tư vấn: Dự kiến khảo sát các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên như PhoBERT, ViDeBERTa, BERT đa ngôn ngữ hoặc các mô hình Transformer phù hợp với tiếng Việt để thử nghiệm cho các bài toán phân loại cảm xúc, trạng thái ứng viên và đánh giá chất lượng tư vấn. - Tóm tắt cuộc gọi và hỗ trợ tự động hóa tác vụ: Có thể khảo sát các mô hình tóm tắt văn bản như mT5, BART, T5 hoặc API của một số mô hình ngôn ngữ lớn nếu điều kiện cho phép; kết hợp với rule-based để trích xuất lịch hẹn, tạo nhắc lịch và gợi ý hành động sau cuộc gọi. - Matching ứng viên với chiến dịch: Dự kiến sử dụng các phương pháp embedding và tìm kiếm ngữ nghĩa như sentence-transformers, PhoBERT embedding hoặc mô hình tương tự; kết hợp với vector database như Qdrant, FAISS hoặc ChromaDB nếu cần triển khai thử nghiệm matching. - Thư viện và framework AI: Sử dụng PyTorch, Hugging Face Transformers, sentence-transformers, scikit-learn để thử nghiệm, huấn luyện hoặc đánh giá các mô hình AI phù hợp với từng bài toán con. - Xây dựng ứng dụng thử nghiệm: Dự kiến khảo sát và lựa chọn FastAPI cho backend; Streamlit hoặc Gradio cho giao diện demo; MongoDB, PostgreSQL hoặc MySQL để lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ. Việc lựa chọn công nghệ cụ thể sẽ phụ thuộc vào phạm vi thử nghiệm và yêu cầu của hệ thống. - Môi trường triển khai thử nghiệm: Ứng dụng dự kiến chạy trên máy local hoặc server nội bộ trong phạm vi nghiên cứu; các thành phần có thể được đóng gói bằng Docker để thuận tiện cho cài đặt, kiểm thử và demo. - Công cụ hỗ trợ triển khai và quản lý mã nguồn: Git, GitHub, Docker, Google Colab hoặc Kaggle Notebook được sử dụng để quản lý mã nguồn, thử nghiệm mô hình và hỗ trợ quá trình phát triển hệ thống. - Cơ sở lý thuyết đề tài: - Lý thuyết về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, biểu diễn ngôn ngữ và mô hình Transformer. - Lý thuyết về học máy, học sâu, transfer learning và fine-tuning mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện. - Lý thuyết về phân loại văn bản, nhận diện thực thể, đo độ tương đồng ngữ nghĩa và gợi ý dựa trên nội dung. - Lý thuyết về prompt engineering, kiến trúc RAG và ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn trong phân tích dữ liệu văn bản. - Lý thuyết về hệ hỗ trợ ra quyết định và thiết kế ứng dụng thử nghiệm phục vụ nghiệp vụ.

7. DỰ KIẾN NỘI DUNG, KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU TT; Nội dung; Người thực hiện; Thời gian (từ->đến); Kết quả. 1; Khảo sát quy trình tư vấn tuyển dụng lao động; xác định phạm vi đề tài, ba nhóm bài toán chính, nguồn dữ liệu và bộ tiêu chí đánh giá ban đầu.; Phạm Minh Hiền Phan Thị Thảo Vi Nguyễn Công Minh Nguyễn Văn Toàn; 05/2026; Tài liệu khảo sát nghiệp vụ, mô tả phạm vi nghiên cứu và bộ tiêu chí đánh giá sơ bộ.. 2; Thu thập, ẩn danh, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu hội thoại cùng dữ liệu chiến dịch; xây dựng quy ước dữ liệu và nhãn thử nghiệm.; Phạm Minh Hiền Phan Thị Thảo Vi Ninh Tuấn Hiệp Lại Quang Minh; 06/2026; Bộ dữ liệu nghiên cứu đã chuẩn hóa, mô tả dữ liệu và quy ước gán nhãn.. 3; Nghiên cứu tổng quan các mô hình AI phù hợp; xây dựng pipeline tiền xử lý tiếng Việt; lựa chọn mô hình và phương án thực nghiệm cho từng bài toán.; Phạm Minh Hiền Đào Hoàng Phúc Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Công Minh; 07/2026 -> 08/2026; Báo cáo tổng quan mô hình, pipeline xử lý dữ liệu và phương án thực nghiệm.. 4; Thực nghiệm các mô hình cho nhóm bài toán phân tích khách hàng và đánh giá nhân viên tư vấn, gồm sentiment, intent, trích xuất thông tin và chấm chất lượng hội thoại.; Phạm Minh Hiền Đào Hoàng Phúc Ninh Tuấn Hiệp Lại Quang Minh Nguyễn Công Minh; 08/2026 -> 09/2026; Kết quả huấn luyện hoặc thử nghiệm, bảng so sánh mô hình và nhận xét bước đầu.. 5; Xây dựng mô-đun matching nhu cầu với chiến dịch; tích hợp các mô-đun vào ứng dụng thử nghiệm; xây dựng giao diện hiển thị kết quả và báo cáo.; Phạm Minh Hiền Đào Hoàng Phúc Ninh Tuấn Hiệp Lại Quang Minh Nguyễn Công Minh; 09/2026 -> 10/2026; Ứng dụng thử nghiệm tích hợp, chức năng matching và dashboard hoặc giao diện báo cáo.. 6; Đánh giá tổng thể ứng dụng thử nghiệm trên tập dữ liệu nghiên cứu; hoàn thiện báo cáo tổng kết, sản phẩm minh chứng và chuẩn bị nghiệm thu.; Toàn bộ nhóm; 10/2026 -> 11/2026; Báo cáo tổng kết, sản phẩm phần mềm thử nghiệm và bộ minh chứng đánh giá kết quả..

8. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI - Dự kiến kết quả nghiên cứu: Báo cáo tổng quan về bài toán phân tích dữ liệu hội thoại tư vấn tuyển dụng lao động, các nhóm bài toán con, các hướng mô hình AI liên quan và cơ sở lựa chọn hướng tiếp cận. Bộ dữ liệu nghiên cứu ở mức phù hợp với đề tài sinh viên, đã được làm sạch, chuẩn hóa và ẩn danh; kèm theo quy ước gán nhãn hoặc mô tả dữ liệu phục vụ thử nghiệm. Quy trình xử lý dữ liệu hội thoại từ khâu tiếp nhận dữ liệu, tiền xử lý tiếng Việt, phân tích nội dung, đánh giá chất lượng tư vấn, matching chiến dịch và tổng hợp kết quả. Kết quả thử nghiệm và so sánh một số mô hình AI tiêu biểu cho các bài toán như phân tích cảm xúc, nhận diện ý định, trích xuất thông tin, đánh giá hội thoại và matching. Ứng dụng thử nghiệm có các chức năng chính: - Nhập hoặc tải dữ liệu hội thoại và dữ liệu chiến dịch - Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu hội thoại - Phân tích cảm xúc (thái độ), nhận diện ý định và trích xuất thông tin chính - Hỗ trợ đánh giá chất lượng tư vấn của nhân viên theo bộ tiêu chí xác định - Gợi ý chiến dịch tuyển dụng phù hợp khi nhu cầu chưa khớp - Hiển thị báo cáo, tóm tắt và một số chỉ số hỗ trợ ra quyết định - Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm, phân tích ưu điểm, hạn chế và đề xuất hướng phát triển tiếp theo. - Ý nghĩa khoa học: Lợi ích mang lại: - Hệ thống hóa được bức tranh công nghệ và quy trình triển khai một bài toán AI đa tác vụ trong miền dữ liệu hội thoại tuyển dụng. - Làm rõ khả năng áp dụng các mô hình AI tiếng Việt và mô hình ngôn ngữ lớn trong một ngữ cảnh nghiệp vụ cụ thể. - Tạo tài liệu tham khảo và kinh nghiệm thực nghiệm cho nghiên cứu tiếp theo về phân tích hội thoại, tuyển dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết định. Tác động: - Góp phần thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng AI trong các bài toán quản trị nhân sự và dịch vụ việc làm tại Việt Nam. - Tạo nền tảng cho việc phát triển các chức năng nâng cao như chấm điểm tự động, tóm tắt hội thoại, cảnh báo tư vấn sai lệch hoặc gợi ý hành động tiếp theo. - Giúp sinh viên tiếp cận bài toán liên ngành giữa trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, khoa học dữ liệu và phát triển phần mềm ứng dụng. - Dự kiến công bố kết quả nghiên cứu (nếu có): 01 sản phẩm phần mềm thử nghiệm phục vụ báo cáo nghiệm thu đề tài. - Địa chỉ có thể ứng dụng (ghi cụ thể): Làm tài liệu tham khảo cho sinh viên Trường Đại học Điện Lực.

9. TÀI LIỆU THAM KHẢO: [1] Nguyen, D. Q., & Nguyen, A. T. (2020). PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese. Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020. URL: https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.92/ [2] Tran, C. D., Pham, N. H., Nguyen, T. A., & Truong, H. S. (2023). A powerful pre-trained language model for Vietnamese. Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL 2023. URL: https://aclanthology.org/2023.findings-eacl.79/ [3] Xue, L., Constant, N., Roberts, A., Kale, M., Al-Rfou, R., Siddhant, A., Barua, A., & Raffel, C. (2021). mT5: A massively multilingual pre-trained text-to-text transformer. Proceedings of NAACL-HLT 2021. URL: https://aclanthology.org/2021.naacl-main.41/ [4] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. Proceedings of NAACL-HLT 2019. URL: https://aclanthology.org/N19-1423/ [5] He, P., Liu, X., Gao, J., & Chen, W. (2021). DeBERTa: Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention. International Conference on Learning Representations (ICLR). URL: https://arxiv.org/abs/2006.03654 [6] Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019. URL: https://aclanthology.org/D19-1410/ [7] Qdrant. (n.d.). Qdrant Documentation: Vector Search and Retrieval. URL: https://qdrant.tech/documentation/ [8] Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2023). Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML). URL: https://proceedings.mlr.press/v202/radford23a.html

10. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: Tổng kinh phí: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) Trong đó: - Kinh phí nhà trường hỗ trợ: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) - Nguồn kinh phí khác: 0 đồng

11. CAM KẾT: Chủ nhiệm đề tài cam đoan thực hiện đề tài theo đúng quy định của nhà trường; không sao chép bất hợp pháp kết quả nghiên cứu của tổ chức, cá nhân khác; không sử dụng lại các kết quả đã được công bố, nghiệm thu hoặc bảo vệ để làm sản phẩm chính của đề tài này. Nhóm nghiên cứu cam kết sử dụng dữ liệu đúng mục đích nghiên cứu, thực hiện ẩn danh dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý dữ liệu hội thoại và bảo đảm độ trùng lặp của báo cáo theo quy định hiện hành của nhà trường.

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2026

| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI |
| --- | --- |
| TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG QLKH&HTQT TS. Chu Việt Thức | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỞNG KHOA PGS.TS. Hà Hải Nam |